Приложение 2

к приказу управления образования

администрации муниципального

образования Гулькевичский район

от\_\_\_\_27.09.2018\_\_\_\_№\_\_\_\_915-О\_\_

**Дорожная карта**

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в муниципальном образовании Гулькевичский район в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные лица |
| **1. Анализ проведения ГИА-11 в 2019 году** | | | |
|  | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11 в 2019 году | июль-август 2019 | М. А. Грушина |
|  | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2019 году | июль-август 2019 | М. А. Грушина |
|  | Представление итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях:  - директоров ОО;  - заместителей директоров по УВР (ответственных за ГИА-11);  - учителей-предметников | август-декабрь 2019 | М. А. Грушина |
|  | Подготовка аналитических отчетов региональных тьюторов | август-сентябрь 2019 | Н. Н. Палапина |
|  | Распространение электронных сборников аналитических отчетов предметных комиссий Краснодарского края с описанием выявленных проблем для использования в работе с учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-11 | август-сентябрь 2019 | М. А. Грушина  Н. Н. Палапина |
|  | Распространение информационных сборников в электронном виде:  «Единый государственный экзамен в Краснодарском крае в 2019 году»  «Система образования Краснодарского края» | август-сентябрь 2019 | М. А. Грушина  Н. Н. Палапина |
|  | Подготовка и издание муниципального информационного сборника «Статистический справочник 2018 – 2019 учебный год» | август-сентябрь 2019 | М. А. Грушина  Н. Н. Палапина |
|  | Проведение анализа результатов ЕГЭ в малокомплектных школах, общеобразовательных организациях повышенного уровня, общеобразовательных организациях (городских и сельских поселениях) с учетом кластерного подхода | август-сентябрь 2019 | М. А. Грушина |
|  | Проведение анализа результатов работы администрации школы по подготовке и проведению ГИА-11 в 2019 году | август-сентябрь 2019 | М. А. Грушина |
|  | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведения ГИА-11 в 2019 году | август-сентябрь 2019 | М. А. Грушина |
|  | Проведение анализа школьных планов подготовки и проведения ГИА-11 в 2019 году | октябрь 2019 | М. А. Грушина |
|  | Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками общеобразовательных школ, выбывших по окончанию XI класса в 2018-2019 учебном году | сентябрь 2019 | М. А. Грушина |
|  | Подготовка отчетов для пленарных заседаний, собеседований в МОН и МП КК | октябрь 2018, январь 2019,  март 2019 | М. А. Грушина  Н.В. Верушкина |
|  | Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ | По отдельному графику | М. А. Грушина  Н. Н. Палапина |
|  | Подготовка отчетов кураторов управления образования, МКУ «РИМЦ» по подготовке к ГИА | ежемесячно | Н. Н. Палапина |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
|  | Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании в 2019 году, к сдаче ГИА по образовательным учебным предметам | Август-сентябрь 2019 | М. А. Грушина |
|  | Подготовка методических рекомендаций по преподаванию предметов в 2018-2019 учебном году | Сентябрь-октябрь 2018 | Н. Н. Палапина |
|  | Ознакомление с модулями дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей по учебным предметам, по которым проводятся ГИА-11 «Подготовка к ГИА-11 с учетом выполнения заданий, вызвавших затруднения».  Прохождение курсовой переподготовки учителей, показавших низкие результаты на ЕГЭ в 2018 году | ноябрь 2018 – январь 2019 | Н. Н. Палапина  М. А. Грушина |
|  | Корректировка базы данных учителей по учебным предметам ГИА-11 для прохождения курсовой переподготовки | по графику ИРО КК | Н. Н. Палапина |
|  | Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к ГИА-11 | по графику ИРО КК | Н. Н. Палапина  М. А. Грушина |
|  | Организация и проведение муниципальных диагностических работ.  Мониторинг уровня обученности выпускников 11-х классов, в том числе обучающихся по индивидуальному учебному плану | ноябрь 2018 январь 2019 март 2019 | Н. Н. Палапина  М. А. Грушина |
|  | Организация и проведение обучающих семинаров (выездных и в дистанционном режиме) для участников проекта «Сдать ЕГЭ про100!» | по отдельному графику | М. А. Грушина |
|  | Организация и проведение обучающих семинаров для руководителей ОО, учителей-предметников | октябрь 2018-апрель 2019 | Н. Н. Палапина |
|  | Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по полготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ | октябрь 2018-май 2019 | М. А. Грушина |
|  | Методическое сопровождение работы тьюторов и районных объединений учителей-предметников | сентябрь 2018- май 2019 | Н. Н. Палапина |
|  | Прохождение курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам ГИА-11 | сентябрь2018- май 2019 | Н. Н. Палапина  М. А. Грушина |
|  | Оказание методической (консультативной) помощи ОО по планированию и проведению мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-11 | сентябрь 2018- май 2019 | М. А. Грушина |
|  | Реализация плана «Повышение качества образования в ОО муниципального образования Гулькевичский район» | сентябрь 2018- май 2019 | Н. Н. Палапина  М. А. Грушина  Н.В. Верушкина |
|  | Реализация регионального и муниципального планов тьюторского сопровождения по подготовке к ГИА-11 | август 2018- июнь 2019 | Н. Н. Палапина  М. А. Грушина |
|  | Прохождение курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА-11 по учебным предметам | август 2018- июнь 2019 | Н. Н. Палапина |
|  | Участие в краевых обучающих семинаров с тьюторами, руководителями районных методических объединений учителей-предметников, руководителями ОО | август 2018- июнь 2019 | Н. Н. Палапина |
|  | Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче устной части по иностранным языкам, математике, русского языка | сентябрь 2018- май 2019 | Н. Н. Палапина |
|  | Участие в краевых мероприятиях для руководителей, учителей математики, русского языка малокомплектных школ | февраль 2018-март 2019 | Н. Н. Палапина  М. А. Грушина |
|  | Реализация регионального проекта «Сдать ЕГЭ про100!» |  |  |
|  | Организация работы межшкольного консультационного пункта для обучающихся 11-х классов, имеющих низкий уровень предметной обученности, выпускников прошлых лет, планирующих сдавать ЕГЭ в 2019 году | октябрь 2018- май 2019 | Н. Н. Палапина  М. А. Грушина |
|  | Педагогические практикумы по математике, информатике, физике, биологии и химии | сентябрь 2018- апрель 2019 | Н. Н. Палапина  М. А. Грушина |
|  | Работа «Школы одаренного ребенка» по учебным предметам | октябрь 2018-май 2019 | О. В. Белова |
|  | Тестирование учителей-предметников с целью выявления проблемных зон в методике преподавания учебных предметов | октябрь 2018 | М. А. Грушина |
|  | Закрепление наставников за учителями-предметниками, показавших низкие результаты при проведении тестирования | октябрь 2018 | М. А. Грушина |
|  | Реализация плана сетевого взаимодействия с Армавирским государственным педагогическим университетом | октябрь 2018-май 2019 | О. В. Белова  М. А. Грушина |
|  | Муниципальный мониторинг «Выбор предметов ЕГЭ-2019» | октябрь 2018 – до 1 февраля 2019 | М. А. Грушина |
|  | Проведение пробных ЕГЭ в 11 класса | По отдельному графику | М. А. Грушина |
|  | Проведение практических занятий «Интернет-ресурсы ЕГЭ» | сентябрь 2018- июнь 2019 | Руководители ОО |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11** | | | |
|  | Соблюдение региональных организационных схем:  - проведения ГИА-11;  - проведение ГИА -11 в форме ГВЭ  - сбора и хранения видеозаписи при проведении ГИА-11;  - доставки экзаменационных материалов ГИА-11;  - упаковки экзаменационных материалов ГИА-11 в ППЭ;  - хранения материалов ГИА-11;  - межведомственного взаимодействия при проведении ГИА-11;  - проведения итогового сочинения (изложения);  - работы предметных комиссий | ноябрь 2018- март 2019 | М. А. Грушина |
|  | Подготовка распорядительных документов по организации и проведению ГИА-11 в 2019 году:  - об утверждении плана информационно-разъяснительной работы;  -о работе телефонов «горячей линии»  - о местах регистрации участников ГИА  -о проведении ГИА;  - об утверждении составов организаторов ППЭ, технических специалистов;  -об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей;  -об определении мест расположения ППЭ, распределение между ними участников ГИА, составы руководителей и организаторов ППЭ;  - сбор и хранение видеозаписи при проведении ЕГЭ и ГВЭ;  -об обеспечении защиты информации при проведении ГИА;  - доставка экзаменационных материалов в ППЭ и РЦОИ;  - межведомственное взаимодействие при проведении ГИА;  - проведение итогового сочинения (изложения);  - доставка участников ГИА-11 в ППЭ;  «Об организации медицинского обеспечения в ППЭ» | сентябрь 2018-март 2019 |  |
|  | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-11 в 2019 году | октябрь 2018 март 2019 | М. А. Грушина |
|  | Обновление и применение методических рекомендаций по подготовке к:  - итоговому изложению (сочинению);  - экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»);  - экзамену по математике на двух уровнях;  - экзаменам по учебным предметам по выбору | октябрь 2018-ноябрь 2018 | М. А. Грушина |
|  | Ознакомление всех участников ГИА-11 с «Памятками для обучающихся:  - экзамену по русскому языку;  - экзамену по математике на двух уровнях;  - экзаменам по учебным предметам по выбору | октябрь 2018-ноябрь 2018 | М. А. Грушина |
|  | Изучение методических рекомендаций для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года, размещенные на сайте федеральной службы по надзору в сфере образования и науки ФГБНУ ФИПИ <http://fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy> | сентябрь 2018- октябрь 2018 | М. А. Грушина |
|  | Использование методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-11 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11:  - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов;  - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем);  - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках;  - рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»;  - рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-11, учителей-предметников, членов предметных комиссий. | сентябрь 2018- май 2019 | М. А. Грушина |
|  | Корректировка списка экспертов предметных экзаменационных комиссий | декабрь 2018- январь 2019 | М. А. Грушина |
|  | Обучение кандидатов в эксперты предметных экзаменационных комиссий | декабрь 2018- январь 2019 | М. А. Грушина |
|  | Подготовка методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-11 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 | декабрь 2018- январь 2019 | М. А. Грушина |
|  | Мероприятия по аккредитации общественных наблюдателей | октябрь 2018-май 2019 | М. А. Грушина |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА-11** | | | |
|  | Освоение средств краевого бюджета на реализацию государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-11» | февраль 2019- декабрь 2019 | О.В. Колпакова |
|  | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-11:  - приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники;  - приобретение дискового пространства;  - приобретение сервисных услуг по обеспечению Интернет-трафика для осуществления трансляции видеоизображения в ППЭ;  - обучение экспертов предметной государственной экзаменационной комиссии. | февраль 2019- декабрь 2019 | О.В. Колпакова  Г.Ю. Кушнарев  Г.Н. Тренина |
|  | Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА-11:  - приобретение сканеров для реализации технологии сканирования экзаменационных материалов в ППЭ;  - приобретение лицензий программного обеспечения;  - приобретение рутокенов для реализации технологии печати КИМ в ППЭ, сканирования ЭМ в ППЭ, проведения ЕГЭ по иностранным языкам с устной частью;  - приобретение переносных металлодетектеров. | февраль 2019- май 2019 | О.В. Колпакова  М. А. Грушина |
|  | Расчет объема средств муниципального бюджета для реализации транспортной схемы доставки участников ГИА-11 к ППЭ | февраль 2019- май 2019 | О.В. Колпакова  М. А. Грушина |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11** | | | |
|  | Прохождение обучения с последующим тестированием на региональном уровне:  - ответственного за организацию проведения ГИА-11;  - руководителей ППЭ;  - членов ГЭК;  - он-лайн наблюдателей. | февраль 2019- апрель 2019 | М. А. Грушина |
|  | Организация и проведение обучения с последующим тестированием:  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов ППЭ;  - общественных наблюдателей. | март 2019- апрель 2019 | М. А. Грушина |
|  | Обучающий семинар по вопросам печати КИМ в аудиториях ППЭ и сканирования экзаменационных материалов в штабе ППЭ | апрель 2019 май 2019 | М. А. Грушина |
|  | Использование модульной программы обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности. | декабрь 2018- февраль 2019 | М. А. Грушина |
|  | Прохождение обучения и квалификационных испытаний экспертов предметных комиссий на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | февраль 2019- март 2019 | М. А. Грушина |
|  | Изучение материалов сборника для подготовки лиц, участвующих в проведении ЕГЭ в 2019 году | март 2019- апрель 2019 | М. А. Грушина  руководители ОО |
|  | Освоение учебной программы подготовки на региональном уровне по направлению «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году» | март 2019- апрель 2019 | М. А. Грушина |
|  | Изучение инструктивных материалов по проведению ГИА-11 общественным наблюдателям | апрель 2019- май 2019 | М. А. Грушина  руководители ОО |
|  | Участие в краевых видеоконференциях по вопросам организации и проведения ГИА-11 | по графику МОН и МП КК | М. А. Грушина  руководители ОО |
|  | Участие в вебинарах по вопросам организации и проведения ГВЭ, создания условий для лиц с ОВЗ в ППЭ | по графику МОН и МП КК | М. А. Грушина  руководители ОО |
| **6. Организационное сопровождение ГИА-11** | | | |
|  | Изучение схемы организации приемки и отработки экзаменационных материалов, схемы организации распределения участников по ППЭ и аудиториям, схемы организации хранения экзаменационных материалов, схемы выдачи результатов, организации обработки апелляции | сентябрь 2018- август 2019 | М. А. Грушина  руководители ОО |
|  | Обучение и инструктаж сотрудников под роспись, освоение и эксплуатация ими предоставленных аппаратно-программных средств в соответствии с требованиями по эксплуатации оборудования, нормами информационной безопасности и эксплуатации программных средств по обработке экзаменационных материалов. | сентябрь 2018- август 2019 | М. А. Грушина  руководители ОО |
|  | Мероприятия по проверке соответствия материально-технического оснащения ППЭ | сентябрь 2018- март 2019 | М. А. Грушина  Г.Ю. Кушнарев  Г.Н. Тренина  С.А. Шапкина |
|  | Проведение профилактических работ и ремонт оборудования | по мере необходимости | М. А. Грушина  Г.Ю. Кушнарев  Г.Н. Тренина  С.А. Шапкина |
|  | Проведение тренировок с организаторами ППЭ по использованию аппаратно-программных средств | ноябрь 2018 февраль 2019 | М. А. Грушина  Г.Ю. Кушнарев  Г.Н. Тренина  С.А. Шапкина |
|  | Актуализация лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства защиты информации | декабрь 2018 | М. А. Грушина  Г.Ю. Кушнарев  Г.Н. Тренина |
|  | Мероприятия по проверке соответствия настроек технических средств защиты от несанкционированного доступа | сентябрь 2018- август 2019 | М. А. Грушина  Г.Ю. Кушнарев  Г.Н. Тренина |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 | октябрь 2018- февраль 2019 | М. А. Грушина  руководители ОО |
|  | Формирование списка участников ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | ноябрь 2018- март 2019 | М. А. Грушина  руководители ОО |
|  | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755  I этап сбора и внесения сведений в РИС ГИА  II этап сбора и внесения сведений в РИС ГИА  III этап сбора и внесения сведений в РИС ГИА | по графику РЦОИ  ноябрь 2018  января 2019  февраля 2019 | М. А. Грушина  руководители ОО |
|  | Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения):  - «О проведении итогового сочинения (изложения) в Гулькевичском районе»;  - «О местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);  - «О работе телефонов «горячей линии»;  - «Об организации информационно-разъяснительной работы при проведении итогового сочинения (изложения)» | ноябрь 2018  январь 2019  март 2019  октябрь 2018 | М. А. Грушина |
|  | Формирование состава ГЭК, ПК | октябрь 2018- февраль 2019 | Н. Н. Палапина  М. А. Грушина  Н.В. Верушкина |
|  | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки | ноябрь 2018- май 2019 | М. А. Грушина  руководители ОО |
|  | Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенные внешние носители (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ | декабрь 2018 апрель 2019 | М. А. Грушина |
|  | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинского сопровождения участников ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ | сентябрь 2018- июнь 2019 | М. А. Грушина |
|  | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | октябрь 2018- май 2019 | М. А. Грушина  Е.А.Хуснутдинова |
|  | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | февраль 2019- июнь 2019 | М. А. Грушина  Ю.В. Носкова |
|  | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | февраль 2019- июнь 2019 | М. А. Грушина |
|  | Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА-11 | ноябрь 2018- июнь 2019 |  |
|  | Составление и реализация ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА-11 | до 25 числа каждого месяца | М. А. Грушина |
|  | Организация мониторинга движения выпускников в территориях края. Направление в МОН и МП КК, РЦОИ списки выпускников, выбывших (прибывших) из муниципальной информационной системы | ежемесячно | М. А. Грушина  руководители ОО |
|  | Формирование сети ППЭ, мест расположения ППЭ и распределение между ними участников ГИА-11 | январь 2018- март 2019 | М. А. Грушина |
|  | Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов | февраль 2019- июнь 2019 | М. А. Грушина |
|  | Организация доставки экзаменационных материалов в ППЭ | февраль 2019- июнь 2019 | М. А. Грушина |
|  | Организация проведения ГИА-11 в ППЭ в основные сроки | по единому федеральному расписанию | М. А. Грушина |
|  | Организация участия участников ЕГЭ в досрочные и дополнительные сроки | по единому федеральному расписанию | М. А. Грушина |
|  | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-11 | февраль 2019- июнь 2019 | М. А. Грушина |
|  | Проведение мониторинга участников ГИА-11, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ | ноябрь 2018- январь 2019 | М. А. Грушина |
|  | Участие в апробации технологии печати КИМ в ППЭ | апрель 2019 | М. А. Грушина |
|  | Участие в апробации технологии проведения экзамена с устной частью по иностранным языкам (раздел «Говорение») | апрель 2019 | Л.П. Марченко |
|  | Проведение с обучающимися цикла практических занятий по подготовке к ГИА-11:   * семинар - практикум «Работа с бланками: типичные ошибки при заполнении бланков»; * практические занятия  по заполнению бланков ответов; * обучение работе с КИМ, * выбор оптимальной стратегии выполнения заданий ЕГЭ;   помощь в выработке индивидуального способа деятельности в процессе выполнения экзаменационных заданий | январь 2019- апрель 2019 | М. А. Грушина  руководители ОО |
|  | Проведение цикла психологических тренингов для участников ГИА:   * экзамен как психологическая нагрузка; * обучение навыкам саморегуляции, контроля эмоционального состояния, повышение уверенности в себе, в своих силах; * как справиться со стрессом на экзамене; * моя ответственность на экзамене; * индивидуальный способ деятельности | январь –  май 2019 | М. А. Грушина  психологи |
|  | Организация допуска обучающихся к ГИА-11 в досрочный период и дополнительные сроки | февраль 2019 март 2019 | М. А. Грушина |
|  | Разработка схемы транспортного обслуживания участников ГИА-11 | март 2019-  май 2019 | М. А. Грушина |
|  | Организация работы по подключению МБОУ СОШ № 7 к оптоволоконной линии сети Интернет для обеспечения онлайн трансляции в аудиториях ППЭ, расположенного в МБОУ СОШ № 7 | сентябрь 2018- июнь 2019 | М. А. Грушина  Г.Ю. Кушнарев |
|  | Работа муниципальной службы медиации по снятию психологического напряжения в период подготовки и проведения ЕГЭ | сентябрь 2018- июнь 2019 | М. А. Грушина  психологи |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11** | | | |
|  | Организация по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), введение официального сайта управления образования <http://uo.gul.kubannet.ru/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya>:  - объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-11, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап);  - объявление сроков проведения ГИА-11;  - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап);  - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный этап);  - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной этап);  - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап) | сентябрь 2018- май 2019  1 декабря 2018  до 20 января 2019  14 февраля 2019  26 апреля 2019 | М. А. Грушина  Руководители ОО |
|  | Подготовка и обновление материалов по проведению информационно–разъяснительной работы с участниками ГИА-11, размещение памяток на сайтах УО, ОО, социальных сетях в группе «контакты отдела по делам молодежи Гулькевичского района» <http://vk.com/odm_gul> | сентябрь 2018- май 2019 | М. А. Грушина |
|  | Введение официальных школьных сайтов (страница ГИА-11) | сентябрь 2018- июнь 2019 | М. А. Грушина  Руководители ОО |
|  | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-11 | ноябрь 2018- сентябрь 2019 | М. А. Грушина |
|  | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-11 в 2019 году | ноябрь 2018- сентябрь 2019 | М. А. Грушина |
|  | Организация контроля за оформлением школьных информационных стендов по процедуре проведения ГИА-11 в 2019 году и размещением соответствующей информации | сентябрь 2018- июнь 2019 | М. А. Грушина |
|  | Проведение районных родительских собраний в режиме видеоконференций по вопросам проведения ГИА-11 | ноябрь 2018  январь 2019  май 2019 | М. А. Грушина |
|  | Организация сопровождения участников ГИА-11 по вопросам психологической готовности к экзаменам | ноябрь 2018  март 2019  май 2019 | М. А. Грушина  психологи |
|  | Участие в краевых, зональных совещаниях по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 | ежеквартально | М. А. Грушина |
|  | Участие в совещаниях, проводимых в режиме видеоселектора, по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 | По графику МОН и МП КК | М. А. Грушина  Руководители ОО |
|  | Своевременное ознакомление выпускников, их родителей (законных представителей) с перечнем вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях | до 1 февраля 2019 | М. А. Грушина |
|  | Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2019 по сравнению с ГИА 2018 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2019 года | ноябрь 2018- декабрь 2018 | М. А. Грушина |
|  | Организация информирования участников ГИА на сайтах министерства, ГКУ КК ЦОКО м социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА |  |  |
|  | Организация и проведение муниципального конкурса информационных листовок и буклетов для участников ЕГЭ | январь 2019 | М. А. Грушина |
|  | Организация работы школьных библиотек с выпускниками 11 (12) классов, их родителями (законными представителями) | сентябрь 2018- май 2019 | М. А. Грушина  библиотекари |
|  | Организация проведения итогового сочинения для родителей выпускников 11-х классов | ноябрь 2018 | М. А. Грушина |
|  | Проведение анкетирования выпускников и их родителей по вопросам проведения ГИА-11 в 2019 году:  - о выборе предметов для сдачи ГИА-11;  - о психологической готовности к ГИА-11;  - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА-11;  - о дополнительных материалах при сдаче ГИА-11;  - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА-11 | март 2019- апрель 2019 | М. А. Грушина  Руководители ОО |
|  | Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА» | март 2019 | М. А. Грушина  Руководители ОО |
|  | Проведение пробного ЕГЭ для родителей, учителей-предметников | февраль 2017 | М. А. Грушина  Руководители ОО |
|  | Участие в акции «Сдать ЕГЭ ПРО100» | ноябрь 2018- апрель 2019 | М. А. Грушина  Руководители ОО |
| **8. Контроль за организацией и проведением ГИА-11** | | | |
|  | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | сентябрь 2018- май 2019 | М. А. Грушина |
|  | Осуществление контроля:  - подготовки к проведению ГИА-11 в образовательных организациях;  - реализации в образовательных организациях плана подготовки к проведению ГИА-11;  - соблюдения Порядка проведения ГИА-11 в ППЭ | январь 2019- апрель 2019  май 2019-  июнь 2019 | М. А. Грушина |
|  | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | февраль 2018- апрель 2019 | М. А. Грушина |
|  | Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации в ППЭ | февраль 2019- июнь 2019 | Е.А.Хуснутдинова |
|  | Осуществление контроля за порядком проведения ГИА-11 в ППЭ  (СОШ № 1, 7, 8) | май 2019-  июнь 2019 | М. А. Грушина |
|  | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) | декабрь 2018 февраль 2019 май 2019 | М. А. Грушина |
|  | Контроль допуска обучающихся к участию в досрочном периоде ГИА |  |  |
|  | Осуществление контроля за организацией особых условий при проведении ГИА-11 для участников ЕГЭ с ОВЗ | март 2019  май 2019 | М. А. Грушина |
|  | Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования, в том числе в сокращенные сроки | декабрь 2018 май 2019 | М. А. Грушина |
|  | Проведение собеседований с администрацией школ № 4, 9,14, 15, 16, 17 в том числе МКШ (6, 8, 19, 20, 21, 24, 25) по выполнению школьных планов по организации работы по подготовке к ГИА-11 | сентябрь 2018- май 2019 | М. А. Грушина |
|  | Проведение собеседований с учителями-предметниками, учащиеся которых показывают низкие результаты на ЕГЭ | сентябрь 2018- май 2019 | М. А. Грушина |
|  | Проведение собеседований с руководителями ОО по организации подготовки к ГИА в 2019 году | сентябрь 2018- май 2019 | М. А. Грушина |
|  | Выездные проверки проведения информационно-разъяснительной работы в СОШ № 2, 8, 15, 16, 17, 19, 20, 21,25 | октябрь 2018 май 2019 | М. А. Грушина |
|  | Мониторинг оформления школьных и предметных стендов ГИА | октябрь 2018 май 2019 | М. А. Грушина |
| **9. Организация работы с общеобразовательными организациями, показавшими низкие результаты на ГИА-11 в 2018 году** | | | |
|  | Собеседование с учителями математики, ученики которых на ЕГЭ-2018 показали низкие результаты (СОШ № 3,17,21) | ноябрь 2018 | М. А. Грушина |
|  | Собеседование с учителями русского языка и литературы, ученики которых на ЕГЭ-2018 показали низкие результаты (СОШ № 3,6,21) | ноябрь 2018 | М. А. Грушина |
|  | Совещания с учителями-предметниками. Обмен опытом работы учителей, учащиеся которых показывают на ГИА-11 стабильно высокие результаты | декабрь 2018, февраль 2019 | М. А. Грушина |
|  | Семинар-совещание с учителями математики, работающих в 11-х классах | февраль 2019 | М. А. Грушина |
|  | Районные методические объединения учителей физики, информатики, иностранного языка, биологии по повышению качества преподавания учебных предметов | март 2019 | Н. Н. Палапина  М. А. Грушина |
|  | Организация и проведение обучающих семинаров для участников ГИА | ноябрь 2018, январь 2019, март 2019 | Н. Н. Палапина  М. А. Грушина |
|  | Проведение собеседований с руководителями ОО по организации работы в ОО (СОШ № 3,14,17,19,21,24) показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2018 году. Усиление внутришкольного контроля | ноябрь 2018- май 2019 | М. А. Грушина |
|  | Выездные проверки проведения информационно-разъяснительной работы в ОО (СОШ № 2, 6, 7, 15, 16, 20, 23) | ноябрь 2018 - май 2019 | М. А. Грушина |
|  | Организация и проведение муниципальных диагностических работ | ноябрь 2018, январь 2019, март 2019 | М. А. Грушина  Н. Н. Палапина |
|  | Организация разноуровневых занятий по русскому языку и математике консультационного пункта для учащихся (низкая и повышенная учебная мотивация) | ноябрь 2018, январь 2019, март 2019 | М. А. Грушина  Н. Н. Палапина |
|  | Проведение «Методического десанта» и «Дня специалиста» в школах с низким качеством знаний учащихся | ежемесячно  (2 и 4 недели) | Специалисты и методисты УО |
| **10. Организация поддержки малокомплектных школ** | | | |
|  | Организация и проведение семинаров для педагогических работников:  - Особенности подготовки к итоговому сочинению (учителя русского языка и литературы)  - Особенности преподавания математики (базовый, профильный уровни) (учителя математики).  - Информационное сопровождение выпускников, родителей .  - Использование Интернет-ресурсов при подготовке к ГИА ().  - Особенности преподавания иностранных языков при работе в малых группах (учителя иностранного языка).  - Психологическая поддержка выпускников, их родителей (педагоги-психологи) | ноябрь 2018  декабрь 2018  декабрь 2018  январь 2019  апрель 2019 | М. А. Грушина  библиотекари  учителя русского языка и математики  психологи |
|  | Работа межшкольного консультационного пункта для учащихся с низкой учебной мотивацией | январь 2019 март 2019 | Н. Н. Палапина |
|  | Работа «Школы одаренного ребенка» | март 2019  май 2019 | О. В. Белова |
|  | Мониторинг муниципальных диагностических работ | ноябрь 2018 январь 2019 март 2019 | М. А. Грушина  Н. Н. Палапина |

Муниципальный администратор ГИА-11 М. А. Грушина